## WBS (Work Breakdown Structure)
ID | Entregable | Duracion (Horas)SP | Recursos | Tabla de conversion SP - HORAS
1 | Diseño del videojuego | 39 Horas | 3 Personas | Valor SP | Valor Horas |  | 10
1.1 | Diseño Artisitico | 3 | DSA | 1 | 5
1.2 | Diseño Mecanico | 5 | DSN,PGI | 3 | 18
2 | Desarrollo del software | 51 Horas | 5 Personas | 5 | 21
2.1 | Diseño Tecnico | 5 | DSS | 8 | 30
| Programacion | 8 | PGG,PGI,PGS,PGA
3 | Testing | 10 Horas | 4 Personas
3.1 | Funcionalidad | 1 | DSN,DSS,PGS
3.2 | Jugabilidad | 1 | TSR | Recursos Humanos
|  |  |  | Descripcion | Tarifa X Horas (RD$) | Codigo
|  |  |  | Diseñador de Niveles | 900 | DSN
|  |  |  | Diseñador Artisitico | 900 | DSA
|  |  |  | Diseñador de Software | 1500 | DSS
|  |  |  | Programador Grafico | 1000 | PGG
|  |  |  | Programador IA | 1500 | PGI
|  |  |  | Programador de Software | 1200 | PGS
|  |  |  | Programador de Audio | 850 | PGA
|  |  |  | Tester | 1000 | TSR

## CBS (Cost Breakdown Structure)
Costos Directos
Mano de Obra | Costos
ANL | 7000
DJR | 12000
DSR | 90000
GDR | 3000
Costos Estimados | 112000
Contingencia (7%) | 7840
Total | 119840 | RD$
| 2099.1417 | USD$